## Res
Categoría_ | Cuenta de Nro | Nombre Proyectos | Cuenta de Nro | Estado | Cuenta de Nro | Cuenta de Nro2
BI | 14 | General | 6 | Completado | 16 | 59.26%
Data Engineer | 7 | Backoffice | 3 | En curso | 11 | 40.74%
Data Modeler | 1 | Cross-Selling | 3 | Total general | 27 | 100%
Desarrollador | 1 | Habla Vao Scraping | 3
Desarrollador Python | 1 | Posicionamiento y Tendencias | 2
functional analyst | 2 | Ventas y Gastos Odoo | 2
Lider de proyecto | 1 | RRHH | 2
Total general | 27 | Incidencias | 2
|  | RPA Conciliaciones | 1
|  | Devoluciones | 1
|  | Descuentos Odoo | 1
|  | Modelamiento DWH | 1
|  | Total general | 27

## Proyectos
Nro | Categoría | Nombre Entregable | Descripción | Estado | Pendientes | De que area o puesto depende | Area usuaria final | Nombre proyecto | Ruta del proyecto | Responsable
1 | Data Engineer | DWH VAOPE BACKOFFICE (Modelo estrella: Dim/Fact) | Mantenimiento/expansión del Data Warehouse (dimfecha, dimhora, dimusuario, dimeventos, dimorganizadores, dimlocalevento, dimubicacion, factventasweb, etc.). | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Backoffice | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/3_Modelamiento%20de%20Arquitectura%20de%20Datos/Creacion%20arquitectura%20datos | Johan Zuñiga Cordova
2 | BI | Power BI - Página Web (Ventas web / Organizadores / Eventos) | Medidas DAX para ventas personal y conteos de organizadores asociados a eventos. | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Backoffice | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/6_Visualizacion/Pruebas_Vaope_v1/InformeWeb | Johan Zuñiga Cordova
3 | BI | Power BI - Eventos Zona (Ventas web / Organizadores / Eventos) | Medidas DAX para ventas personal y conteos de organizadores asociados a eventos. | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Backoffice | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/6_Visualizacion/Pruebas_Vaope_v1/InformeEventos | Johan Zuñiga Cordova
4 | Data Engineer | DWH VAOPE BO CROSS-SELLING (Modelo estrella: Dim/Fact) | Mantenimiento/expansión del Data Warehouse (dimfecha, dimhora, dimusuario, dimeventos, dimorganizadores, dimlocalevento, dimubicacion, factventasweb, etc.). | En curso | Agregar tabla fact_product_liquidation_operations | Data/BI (Data Engineer)/ Desarrollo ETL | Gerencia/Finanzas/Comercial/Cross-Selling | Cross-Selling | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/3_Modelamiento%20de%20Arquitectura%20de%20Datos/Creacion%20arquitectura%20datos | Johan Zuñiga Cordova
5 | BI | Power BI - Cross-selling | Tablero para identificar compra por evento de productos (Venta web, impresos, pauta, contenido, validadores) y sugerencia de venta inmediata. | En curso | Crear flags por producto sin romper montos; resolver medida 'Recaudación total confirmado'; completar 'Validadores total (Organizador)'. | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Cross-Selling | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/6_Visualizacion/Pruebas_Vaope_v1/Informe_CrossSelling | Johan Zuñiga Cordova
6 | Lider de proyecto | Gestión Cross-selling | Gantt del avance del proyecto Cross-Selling por fecha, horas de trabajo y responsable | En curso | - Pendiente arranque de gestión con las herramientas construidas - Manual de uso del CRM | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Cross-Selling | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/9_Documentacion/Proyecto_CrossSelling | Johan Zuñiga Cordova
7 | functional analyst | Proceso Descuentos Odoo | Manual de proceso de descuentos por item y global | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Finanzas/BI | Descuentos Odoo | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/14_Funcional/Proceso%20Descuentos | Johan Zuñiga Cordova
8 | functional analyst | Proceso Devoluciones | Diagrama TO-BE proceso devoluciones y documentacion de Requerimiento funcional | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Desarrollo TI | Devoluciones | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/14_Funcional | Johan Zuñiga Cordova
9 | BI | Validaciones de Proyectos | Validaciones de proyectos DWH Vaope (Ventas y gastos Odoo, Backoffice, Cross-Selling, HablaVao, RRHH, Incidencias, posicionamiento y tendencias, HablaVao Scraping) | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | BI | General | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/4_Validaciones | Johan Zuñiga Cordova
10 | BI | Analisis de datos Vaope | Registros de analisis de datos | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | BI | General | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/0_OtrasTareas | Johan Zuñiga Cordova
11 | BI | Control de horas gestión de recursos externos | Control de horas gestión de recursos externos | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | BI | General | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/10_rrhh | Johan Zuñiga Cordova
12 | BI | Medidas DAX BI | Configuracion de medidas DAX para los reportes BI | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | BI | General | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/6_Visualizacion | Johan Zuñiga Cordova
13 | BI | Documentación técnica - Data & BI (Confluence/Git) | Documentar repos, ramas (dev/test/main), procesos, diccionario de datos, y guías de refresh/reportes para Backoffice, Cross-Selling, RPA conciliaciones, Ventas y gastos Odoo, Habla Vao Scraping. Instalacion de gateway en servidor, entre otros | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Equipo Data/BI | General | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/9_Documentacion | Johan Zuñiga Cordova
14 | BI | Configuración del servidor con Gateway | Configuración del servidor con Gateway para actualización automatica de PowerBI Service | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | BI | General | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/9_Documentacion | Johan Zuñiga Cordova
15 | Data Engineer | DWH VAOPE HABLA-VAO SCRAPING (Modelo estrella: Dim/Fact) | Mantenimiento/expansión del Data Warehouse (dimfecha, dimhora, dimusuario, dimeventos, dimorganizadores, dimlocalevento, dimubicacion, factventasweb, etc.). | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Habla Vao Scraping | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/3_Modelamiento%20de%20Arquitectura%20de%20Datos/Creacion%20arquitectura%20datos | Johan Zuñiga Cordova
16 | BI | Power BI - HablaVao Scraping (Cronograma de Eventos pasados, futuros por locales, zonas, categoria y artistas) | Medidas DAX para Eventos pasados, futuros por locales, zonas, categoria y artistas | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Habla Vao Scraping | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/12_Desarrollo/Proyecto_HablaVao/Dashboard | Johan Zuñiga Cordova
17 | Desarrollador Python | Backend HablaVao Python | Servicio de scraping crawling, loader ETL hacia DWH HablaVao | En curso | Pendiente automatizar ejecución del servicio | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Habla Vao Scraping | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/12_Desarrollo/Proyecto_HablaVao | Johan Zuñiga Cordova
18 | Data Engineer | DWH VAOPE INCIDENCIAS (Modelo estrella: Dim/Fact) | Mantenimiento/expansión del Data Warehouse (dimfecha, dimhora, dimusuario, dimeventos, dimorganizadores, dimlocalevento, dimubicacion, factventasweb, etc.). | En curso | - Arquitectura de datos completada - Pendiente ingesta de datos ETL desde API Odoo | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial/Cross-Selling | Incidencias | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/3_Modelamiento%20de%20Arquitectura%20de%20Datos/Creacion%20arquitectura%20datos | Johan Zuñiga Cordova
19 | BI | Power BI - Incidencias | Reporte trazabilidad de incidencias | En curso | Completado el modelo, pendiente la ingesta de datos desde Odoo | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Incidencias | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/6_Visualizacion/Pruebas_Vaope_v1/InformeIncidencias | Johan Zuñiga Cordova
20 | Data Modeler | Modelamiento de datos de la DWH Vaope (Ventas y gastos Odoo, Backoffice, Cross-Selling, HablaVao, RRHH, Incidencias, posicionamiento y tendencias, HablaVao Scraping) | Modelamiento de datos de la DWH Vaope (Ventas y gastos Odoo, Backoffice, Cross-Selling, HablaVao, RRHH, Incidencias, posicionamiento y tendencias, HablaVao Scraping) | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Modelamiento DWH | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/2_Prototipado%20Logico%20y%20Fisico | Johan Zuñiga Cordova
21 | Data Engineer | DWH VAOPE POSICIONAMIENTO Y TENDENCIAS (Modelo estrella: Dim/Fact) | Mantenimiento/expansión del Data Warehouse (dimfecha, dimhora, dimusuario, dimeventos, dimorganizadores, dimlocalevento, dimubicacion, factventasweb, etc.). | En curso | - Arquitectura de datos completada - Pendiente de que marketing registra data de redes sociales en el source | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial/Cross-Selling | Posicionamiento y Tendencias | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/3_Modelamiento%20de%20Arquitectura%20de%20Datos/Creacion%20arquitectura%20datos | Johan Zuñiga Cordova
22 | BI | Power BI - Posicionamiento y Tendencias | Reporte trazabilidad de Redes sociales, evolutivo y margenes monetarios | En curso | Completado el modelo, pendiente la ingesta de datos desde source creado para marketing | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Posicionamiento y Tendencias | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/6_Visualizacion/Pruebas_Vaope_v1/InformePosicionamiento%2BTendencias | Johan Zuñiga Cordova
23 | Desarrollador | RPA | Desarrollo de RPA para el proceso de conciliaciones | En curso | Pendiente desarrollar RPA, avance hasta el diseño de flujo de gestión | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | RPA Conciliaciones | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/12_Desarrollo/Proyecto_RPA | Johan Zuñiga Cordova
24 | Data Engineer | DWH VAOPE RRHH (Modelo estrella: Dim/Fact) | Mantenimiento/expansión del Data Warehouse (dimfecha, dimhora, dimusuario, dimeventos, dimorganizadores, dimlocalevento, dimubicacion, factventasweb, etc.). | En curso | Pendiente ingesta de datos ETL desde API Odoo | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial/Cross-Selling | RRHH | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/3_Modelamiento%20de%20Arquitectura%20de%20Datos/Creacion%20arquitectura%20datos | Johan Zuñiga Cordova
25 | BI | Power BI - RRHH | Reporte control de asistencias, rotacion, etc | En curso | Completado el modelo, pendiente la ingesta de datos desde Odoo | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | RRHH | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/6_Visualizacion/Pruebas_Vaope_v1/InformeRRHH | Johan Zuñiga Cordova
26 | Data Engineer | DWH VAOPE FINANZAS ODOO (Modelo estrella: Dim/Fact) | Mantenimiento/expansión del Data Warehouse (dimfecha, dimhora, dimusuario, dimeventos, dimorganizadores, dimlocalevento, dimubicacion, factventasweb, etc.). | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Ventas y Gastos Odoo | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/3_Modelamiento%20de%20Arquitectura%20de%20Datos/Creacion%20arquitectura%20datos | Johan Zuñiga Cordova
27 | BI | Power BI - Dashboard Ventas & Gastos (Factura y Operativo) | Modelo y medidas DAX para ventas/egresos, comparativos y KPIs (crecimiento, ventas mes anterior, etc.). | Completado | - | Data/BI (Data Engineer) | Gerencia/Finanzas/Comercial | Ventas y Gastos Odoo | https://github.com/Johan1ZC/vaope-bi/tree/dev/6_Visualizacion/Pruebas_Vaope_v1/InformeVentas_Gastos | Johan Zuñiga Cordova

## Guía
Guía rápida
• Completa las columnas de 'Nombre proyecto' en adelante.
• La columna 'Nro' se autocompleta cuando hay nombre de proyecto.
• 'Estado' tiene lista desplegable (Idea, En análisis, En curso, etc.).
• Usa 'Ruta del proyecto' para pegar un link o ruta de carpeta.
Tip: Si necesitas exportar/compartir, puedes guardar una copia en Google Drive/SharePoint y mantener esta tabla como maestro.