## HABLAVAO_cronograma_PMBAgil (hidden)
ID | Tarea | Inicio | Fin | Duración(días hábiles) | Predecesoras | Responsable | Área(PMBOK) | Sprint/Etapa
1 | Inicio del Proyecto
1.1 | Acta de Constitución (Project Charter) | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 1 |  | BI | Integración | Planificación
1.2 | Identificar interesados y registro de stakeholders | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 1.1 | BI | Stakeholders | Planificación
1.3 | Definir alcance y EDT/WBS | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2 | 1.1 | BI+Py | Alcance | Planificación
1.4 | Plan de gestión del cronograma | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Cronograma | Planificación
1.5 | Plan de costos (presupuesto y tracking) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Costos | Planificación
1.6 | Plan de calidad (criterios, DoD/DoR) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Calidad | Planificación
1.7 | Plan de recursos (roles, RACI, carga) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Recursos | Planificación
1.8 | Plan de riesgos (matriz y respuesta) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Riesgos | Planificación
1.9 | Plan de comunicaciones | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 1 | 1.2 | BI | Comunicaciones | Planificación
1.10 | Definir backlog (épicas, historias, criterios) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI+Py | Alcance | Planificación
1.11 | Definir DoD/DoR de equipo | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 1 | 1.6 | BI+Py | Calidad | Planificación
1.12 | Setup repo, CI y entorno (Playwright/BS4/FASTAPI) | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 1.1 | Py | Recursos | Planificación
2 | Sprint 1
2.1 | PoC scraper (listado+detalle) Fuente 1 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 3 | 1.12;1.10 | Py | Alcance | S1
2.2 | Modelo de datos y DDL (Postgres/MySQL) | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2 | 1.3 | BI | Alcance | S1
2.3 | API /eventos (FastAPI) | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 2 | 2.1;2.2 | Py | Cronograma | S1
2.4 | Web MVP listado y detalle básico | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2 | 2.3 | Py | Alcance | S1
2.5 | QA selectores y criterios de calidad | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 | 2.1 | BI | Calidad | S1
2.6 | Demo Sprint 1 + Retro + Actualizar riesgos | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1 | 2.4;2.5 | BI+Py | Riesgos | S1
3 | Sprint 2
3.1 | Scraper robusto (Playwright dinámico) | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 4 | 2.6 | Py | Alcance | S2
3.2 | Paginación, rate limit, reintentos/backoff | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2 | 3.1 | Py | Calidad | S2
3.3 | Normalización fechas/regiones y geocoding | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 3 | 3.1 | BI+Py | Calidad | S2
3.4 | Filtros API (fecha, región, categoría) | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 3 | 3.2;3.3 | Py | Alcance | S2
3.5 | Web filtros + mapa (Leaflet) | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 3 | 3.4 | Py | Alcance | S2
3.6 | Observabilidad (logs/metrics) | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2 | 3.2 | Py | Calidad | S2
3.7 | QA performance y smoke tests | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2 | 3.5;3.6 | BI | Calidad | S2
3.8 | Demo Sprint 2 + Retro + Actualizar riesgos | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 1 | 3.7 | BI+Py | Riesgos | S2
4 | Sprint 3
4.1 | Agregar segunda fuente o ampliaciones | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 5 | 3.8 | Py | Alcance | S3
4.2 | Orquestación (APScheduler/cron) | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2 | 3.8 | Py | Cronograma | S3
4.3 | Detección de cambios y deduplicación | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2 | 4.1 | Py | Calidad | S3
4.4 | Alertas y plan de continuidad | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2 | 4.2;4.3 | BI+Py | Riesgos | S3
4.5 | Endpoints extra (/lugares,/stats) + export CSV | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 3 | 4.1 | Py | Alcance | S3
4.6 | Compliance robots/ToU + seguridad básica | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2 | 4.1 | BI | Calidad | S3
4.7 | UAT con BI + ajustes finales | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2 | 4.5;4.6 | BI+Py | Calidad | S3
4.8 | Cierre: lecciones aprendidas + handover | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 1 | 4.7 | BI | Integración | S3
M1 | Hito: Charter y WBS aprobados | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1.3 | BI | Integración | Planificación
M2 | Hito: PoC validado | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | 2.6 | BI+Py | Integración | S1
M3 | Hito: MVP listo | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 3.8 | BI+Py | Integración | S2
M4 | Hito: Go-Live programado | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 4.7 | BI+Py | Integración | S3

## Gantt
Proyecto Cross-Selling Vaope
Acta de Constitución (Project Charter)
| Nombre de la empresa | Vaope |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
| Responsable del proyecto | Jesus Garcia / Johan Zuñiga
| Fecha de inicio del proyecto: | 2026-01-14 | [5 empty] | 2025-03-01 | [30 empty] | 2025-04-01 | [29 empty] | 2025-05-01 | [30 empty] | 2025-06-01 | [29 empty] | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [25 empty] | 2025-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [30 empty] | 2025-12-01
| Incremento de desplazamiento: | 1 | [5 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29
| Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Fin | Días | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
| Proyecto General | Riesgo alto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 95.48% | 2026-01-23 | 2026-02-06 | 63.5
* | 1. Capítulo 1 – Planificación | Riesgo alto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 81.82% | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 5.5
| 1.1 Prototipado CRM para gestion de preventa de productos | Objetivo | Johan Poul Zuñiga Cordova / Jesus Garcia | 100% | 2026-01-23 | 2026-01-25 | 2
| 1.2 Revision datos comercial Historico Validadores | Objetivo | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-01-25 | 2026-01-25 12:00 | 0.5
| 1.3 Revision datos comercial Histórico pautas y contenido | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-01-25 12:00 | 2026-01-26 | 0.5
| 1.4 Plan de gestión del cronograma | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-26 12:00 | 0.5
| 1.5 Diseño Reporte Comercial seguimiento Mix productos (Reporte cruzado de ventas para asesor multiskill) | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-01-26 12:00 | 2026-01-27 12:00 | 1
| 1.6 Reunión para revisión del CRM y Flujo de uso con Operaciones | Según lo previsto | Jesus Garcia / Johan Poul Zuñiga Cordova | 0% | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1
* | 2. Capítulo 2: Implementación de la solución | Riesgo alto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 96.77% | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 58
| 2.1 Sprint 1 Hito: Implementacion | Riesgo medio | Johan Poul Zuñiga Cordova | 96.77% | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 58
| 2.1.1 Desarrollo del CRM para gestion de preventa de productos - ODOO | Objetivo | Jesus Garcia / Johan Zuñiga | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 6
| 2.1.2 Reporte comercial Historico Validadores | Objetivo | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1
| 2.1.3 Reporte comercial Histórico pautas y contenido | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 1
| 2.1.4 Reporte Comercial seguimiento Mix productos (Reporte cruzado de ventas para asesor multiskill) - MVP (Actualizar eventos publicados) | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 8
| 2.1.5 Manual de Capacitación de uso de CRM (Evento, servicio, cotización, organizador, notas) Acceso por rol y vistas rápidas de evento y organizador. | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova / Jesus Garcia | 0% | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 1
| 2.1.6 Reporte Comercial seguimiento Pautas | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1
| 2.1.7 Reporte Comercial seguimiento Contenido | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 1
| 2.1.8 Reporte Comercial seguimiento validadores | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 1
| 2.1.9 Reporte Comercial seguimiento Impresos (Agregar datos monetarios) | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1
| 2.1.10 Proyecto Fidelización automatica N8N | Según lo previsto | Jesus Garcia | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 10
| 2.1.10 Proyecto Fidelización automatica N8N - Editar el speech de Whatsapp mas comercial | Según lo previsto | Jesus Garcia | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 10
| 2.1.11 Proyecto Fidelización automatica N8N - Insertar leads respuesta compra por whatsappp | Según lo previsto | Jesus Garcia | 0% | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 10
| 2.1.11 Automatizacion ETL | Según lo previsto | Jesus Garcia | 90% | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 2
| 2.1.12 Agregar mejora detalle de productos a ETL | Según lo previsto | Jesus Garcia | 50% | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 5
| 2.1.13 Documento de planes de productos Crosseling | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1
| 2.1.14 Configurar CRM para que edite campos de contacto del organizador | Según lo previsto | Jesus Garcia | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2
| 2.1.14 Reporte Indicadores CRM (SLA, cantidad, atendidos, %cobertura, canal origen, Conversion, tramos horarios) | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 0%
Note on B12: JOHAN: https://www.figma.com/design/KLrJnMUryjPivUhBnhTRBx/Proyecto-prototipado-CRM?node-id=0-1&p=f&t=K1neOL7dnVgHVaCW-0
Note on B29: JOHAN: Detalle de mensaje por organizador, evento y coordinador de evento asociado.
Note on B30: JOHAN: Detalle de mensaje por organizador, evento y coordinador de evento asociado.
Note on B31: JOHAN: Detalle de mensaje por organizador, evento y coordinador de evento asociado.
Note on B32: JOHAN: Detalle de mensaje por organizador, evento y coordinador de evento asociado.
Note on B33: JOHAN: Detalle de mensaje por organizador, evento y coordinador de evento asociado.
Note on B34: JOHAN: Detalle de mensaje por organizador, evento y coordinador de evento asociado.

## Epics (hidden)
Issue Type | Epic Name | Descripción (valor)
Epic | E1 Descubrimiento y Búsqueda | Encontrar eventos por fecha, región, categoría, artista y cercanía.
Epic | E2 Detalle y Conversión | Ficha completa del evento y acciones (tickets, calendario, mapa).
Epic | E3 Ingesta y Normalización | Scraping, estandarización y trazabilidad de datos.
Epic | E4 API y Consumos | Endpoints limpios para web/app y BI.
Epic | E5 Frontend HABLAVAO | UI con lista, detalle, filtros y mapa.
Epic | E6 Calidad, Cumplimiento y Operación | Buenas prácticas, monitoreo y operación estable.

## Backlog (hidden)
OK
EN PROCESO
Épica | HU | Título | Como (rol) | Quiero | Para | Criterios (Gherkin) | Sprint | Responsable
E1 – Descubrimiento y Búsqueda | HU1.1 | Home: ver “Próximos eventos” | Visitante | ver un listón de próximos eventos con paginación | descubrir rápidamente qué viene pronto | Dado que ingreso al home Cuando existan eventos futuros Entonces veo una lista con tarjetas que muestran título, fecha/hora y sede, con paginación. | Sprint 1 | Dev Python
E1 – Descubrimiento y Búsqueda | HU1.2 | Filtros por región/categoría/fechas | Visitante | filtrar por región, categoría y rango de fechas | acotar mi búsqueda | Dado el listado de eventos Cuando aplico filtros (región, categoría, fechas) Entonces el resultado se actualiza mostrando solo coincidencias y puedo restablecer filtros. | Sprint 2 | Dev Python
E1 – Descubrimiento y Búsqueda | HU1.3 | Búsqueda por artista | Fan | explorar eventos por artista | ver su agenda | Dado el menú “Por artista” Cuando elijo un artista Entonces se listan sus eventos y puedo abrir su detalle. | Sprint 2 | Dev Python
E1 – Descubrimiento y Búsqueda | HU1.4 | Explorar por región / cerca de mí | Usuario geolocalizado | ver eventos por región o cercanos | decidir dónde ir | Dado “Conciertos por región” Cuando selecciono una región (o activo “cerca de mí”) Entonces se listan eventos de esa región y puedo alternar a vista de mapa. | Sprint 2 | Dev Python
E2 – Detalle y Conversión | HU2.1 | Ficha de evento (datos completos) | Visitante | ver la ficha con datos completos | decidir si asistir | Dado una tarjeta del listado Cuando abro el detalle Entonces veo título; fecha/hora (inicio–fin); dirección; región; artistas; lat/lng (si hay); ticket_url; ID; published/updated; notas. | Sprint 1 | Dev Python
E2 – Detalle y Conversión | HU2.2 | Botón “Comprar entradas” | Usuario listo para compra | ir a la ticketera oficial | adquirir entradas | Dado la ficha del evento Cuando hago clic en “Comprar entradas” Entonces me redirige a la ticketera oficial en nueva pestaña. | Sprint 1 | Dev Python
E2 – Detalle y Conversión | HU2.3 | Agregar a calendario / Cómo llegar | Usuario planificador | agregar al calendario y abrir mapa | organizarme | Dado la ficha Cuando selecciono “Agregar a Google Calendar” Entonces se abre el evento en mi Google Calendar.Y cuando elijo “Cómo llegar”Entonces se abre Google Maps con la ubicación. | Sprint 3 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.1 | Crawler de listados paginados | Servicio de scraping | recorrer listados/paginación y obtener URLs | alimentar el parser | Dado una fuente con páginas 1..N Cuando ejecuto el crawler Entonces colecciono todas las URLs de detalle sin duplicados y con rate-limit. | Sprint 1 | Dev Python | selenium
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.2 | Parser de ficha y mapeo Teleticket | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | poblar el modelo | Dado una URL de evento Cuando parseo el HTML/render Entonces obtengo: title, starts_at, ends_at, address, region, artists[], ticket_url, lat, lng, source_event_id, published_at, updated_at, disclaimer. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.3 | (Joinnus) – Crawler de listados paginados (API preferente) | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | alimentar el parser | url_queue con detail_url + meta_json, dedupe idempotente, logs y métricas. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.4 | (Joinnus) – Parser de detalle | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | poblar el modelo | DoD: upsert canónico (event, venue, region), mapeo fechas/categorías. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.5 | (Ticketmaster) – Crawler / HU4 – Parser | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | alimentar el parser | url_queue con detail_url + meta_json, dedupe idempotente, logs y métricas. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.6 | (Ticketmaster) – Parser de detalle | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | poblar el modelo | DoD: upsert canónico (event, venue, region), mapeo fechas/categorías. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.7 | (Vaope) – Conector propio (API) | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | alimentar el parser | url_queue con detail_url + meta_json, dedupe idempotente, logs y métricas. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.8 | (Vaope) – Parser de detalle | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | poblar el modelo | DoD: upsert canónico (event, venue, region), mapeo fechas/categorías. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU3.9 | (Conciertos.pe) – Conector propio (API) | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | alimentar el parser | url_queue con detail_url + meta_json, dedupe idempotente, logs y métricas. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU4.1 | (Conciertos.pe) – Parser de detalle | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | poblar el modelo | DoD: upsert canónico (event, venue, region), mapeo fechas/categorías. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU4.2 | Consolidación multi-fuente | Servicio de scraping | extraer campos estructurados del detalle | poblar el modelo | Reglas de “merge” por same_event (fuzzy por título+fecha+venue), prioridad por fuente, last_seen. | Sprint 1 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU4.3 | Normalización (UTC/Región) + dedup | Pipeline ETL | normalizar fechas/regiones y deduplicar | filtros precisos e integridad | Dado registros crudos Cuando normalizo Entonces fechas en ISO-8601 UTC; región ∈ catálogo; dedup por (source, source_event_id) y hash de respaldo. | Sprint 2 | BI + Dev
E3 – Ingesta y Normalización | HU4.4 | Modelo de datos (conceptual/lógico) en ERWIN | BI | modelar entidades, relaciones y cardinalidades en ERWIN (conceptual y lógico) | asegurar una base consistente y normalizada | Dado los requerimientos de datos (eventos, venues, artistas, categorías) Cuando diseño el modelo en ERWIN (diagrama con PK/FK, N–N y catálogos) Entonces obtengo un modelo validado (revisión con Dev) y versionado (v1.0) con imagen pdf + archivo .erwin | Sprint 1 | BI
E3 – Ingesta y Normalización | HU4.5 | Modelo físico y generación de DDL desde ERWIN | BI + Dev | transformar el modelo lógico a físico y generar el DDL (CREATE TABLE, PK/FK, índices mínimos) | crear la base en el motor y habilitar el API | Dado el modelo lógico aprobado (HU3.4) Cuando genero el DDL desde ERWIN (target: MySQL) con tipos, PK/FK y not null adecuados Entonces obtengo un script DDL ejecutable (v1.0) y evidencias de ejecución en el motor (schema creado). | Sprint 1 | BI (ERWIN) + Dev (ejecución)
E3 – Ingesta y Normalización | HU4.6 | Migraciones y control de cambios (DDL v1.1+) | Dev | gestionar cambios del esquema con migraciones (Alembic/SQL) | evolucionar sin perder datos | Dado un cambio en el modelo (nueva columna/índice/tabla) Cuando creo una migración versionada (v1.1, v1.2…) y la pruebo en DEV Entonces puedo aplicarla en TEST/PROD con rollback documentado y changelog actualizado. | Sprint 2 | Dev Python
E3 – Ingesta y Normalización | HU4.7 | Índices/constraints y performance base | BI + Dev | definir claves, índices y constraints críticos | garantizar integridad y p95 del API | Dado el esquema físico (HU3.5)Cuando agrego índices en campos de filtro (fecha, región, categoría) y foreign keys Entonces el endpoint /eventos cumple p95 < 500ms en dataset de prueba y se documentan índices/constraints. | Sprint 2 | BI + Dev
E3 – Ingesta y Normalización | HU4.8 | Diccionario de datos y trazabilidad de campos | BI | documentar definiciones, orígenes y reglas por campo | facilitar BI/QA y gobierno de datos | Dado el esquema en producción Cuando publico un diccionario de datos (tabla→campos→tipo→reglas→fuente→uso) Entonces queda disponible en Confluence/Notion con versión y fecha de actualización. | Sprint 2 | BI
E4 – API y Consumos | HU5.1 | Endpoint /eventos con filtros | Consumidor (web/BI) | consultar eventos con filtros y paginación | alimentar UI/BI | Dado parámetros válidos (desde/hasta, región, categoría, estado, texto) Cuando consulto /eventos Entonces recibo JSON paginado con campos normalizados (HTTP 200; p95 < 500 ms). | Sprint 1 | Dev Python
E4 – API y Consumos | HU5.2 | Endpoints /lugares y /artistas | Web | obtener listados filtrables/ordenables | autocompletar y fichas | Dado /lugares y /artistas Cuando solicito listados con filtros Entonces obtengo JSON ordenable y filtrable (p95 < 500 ms). | Sprint 3 | Dev Python
E5 – Frontend HABLAVAO | HU6.1 | Listado con filtros (deep-link) | Visitante | filtrar y ver en lista | comparar opciones | Dado resultados de búsqueda Cuando aplico filtros Entonces la URL refleja filtros (deep-link) y puedo restablecerlos. | Sprint 2 | Dev Python
E5 – Frontend HABLAVAO | HU6.2 | Vista de mapa con pins | Usuario visual | ver marcadores en mapa | ubicar eventos cercanos | Dado resultados con lat/lng Cuando cambio a “Ver mapa” Entonces se muestran marcadores y puedo buscar al mover el mapa. | Sprint 2 | Dev Python
E5 – Frontend HABLAVAO | HU6.3 | SEO y compartido social | Marketing | metadatos OG/Twitter y slug canónico | mejorar alcance | Dado la página de detalle Cuando comparto el enlace Entonces se ven metadatos SEO correctos y slug canónico estable. | Sprint 3 | Dev Python
E6 – Calidad, Cumplimiento y Operación | HU7.1 | Rate-limit, robots/ToU y User-Agent | Servicio responsable | respetar robots/ToU y límites | cumplir buenas prácticas | Dado la ejecución del scraper Cuando envío solicitudes Entonces uso User-Agent propio, 0.5–1 req/s y backoff; si robots/ToU prohíbe, no scrapear. | Sprint 1 | Dev Python
E6 – Calidad, Cumplimiento y Operación | HU7.2 | Monitoreo y alertas | Operador | métricas y alertas | detectar caídas/cambios | Dado ejecuciones periódicas Cuando la tasa de error > 5% o fallan selectores Entonces se dispara alerta y se registra incidente. | Sprint 2 | BI
E6 – Calidad, Cumplimiento y Operación | HU7.3 | Auditoría y trazabilidad | BI | guardar raw y source_event_id | reprocesar con nueva lógica | Dado ingestiones exitosas Cuando configuro persistencia Entonces conservo raw con TTL y puedo reparsear cuando cambien reglas. | Sprint 3 | BI