## HABLAVAO_cronograma_PMBAgil (hidden)
ID | Tarea | Inicio | Fin | Duración(días hábiles) | Predecesoras | Responsable | Área(PMBOK) | Sprint/Etapa
1 | Inicio del Proyecto
1.1 | Acta de Constitución (Project Charter) | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 1 |  | BI | Integración | Planificación
1.2 | Identificar interesados y registro de stakeholders | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 1.1 | BI | Stakeholders | Planificación
1.3 | Definir alcance y EDT/WBS | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2 | 1.1 | BI+Py | Alcance | Planificación
1.4 | Plan de gestión del cronograma | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Cronograma | Planificación
1.5 | Plan de costos (presupuesto y tracking) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Costos | Planificación
1.6 | Plan de calidad (criterios, DoD/DoR) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Calidad | Planificación
1.7 | Plan de recursos (roles, RACI, carga) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Recursos | Planificación
1.8 | Plan de riesgos (matriz y respuesta) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI | Riesgos | Planificación
1.9 | Plan de comunicaciones | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 1 | 1.2 | BI | Comunicaciones | Planificación
1.10 | Definir backlog (épicas, historias, criterios) | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | 1.3 | BI+Py | Alcance | Planificación
1.11 | Definir DoD/DoR de equipo | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 1 | 1.6 | BI+Py | Calidad | Planificación
1.12 | Setup repo, CI y entorno (Playwright/BS4/FASTAPI) | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | 1.1 | Py | Recursos | Planificación
2 | Sprint 1
2.1 | PoC scraper (listado+detalle) Fuente 1 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 3 | 1.12;1.10 | Py | Alcance | S1
2.2 | Modelo de datos y DDL (Postgres/MySQL) | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 2 | 1.3 | BI | Alcance | S1
2.3 | API /eventos (FastAPI) | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 2 | 2.1;2.2 | Py | Cronograma | S1
2.4 | Web MVP listado y detalle básico | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2 | 2.3 | Py | Alcance | S1
2.5 | QA selectores y criterios de calidad | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 1 | 2.1 | BI | Calidad | S1
2.6 | Demo Sprint 1 + Retro + Actualizar riesgos | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1 | 2.4;2.5 | BI+Py | Riesgos | S1
3 | Sprint 2
3.1 | Scraper robusto (Playwright dinámico) | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 4 | 2.6 | Py | Alcance | S2
3.2 | Paginación, rate limit, reintentos/backoff | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2 | 3.1 | Py | Calidad | S2
3.3 | Normalización fechas/regiones y geocoding | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 3 | 3.1 | BI+Py | Calidad | S2
3.4 | Filtros API (fecha, región, categoría) | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 3 | 3.2;3.3 | Py | Alcance | S2
3.5 | Web filtros + mapa (Leaflet) | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 3 | 3.4 | Py | Alcance | S2
3.6 | Observabilidad (logs/metrics) | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2 | 3.2 | Py | Calidad | S2
3.7 | QA performance y smoke tests | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2 | 3.5;3.6 | BI | Calidad | S2
3.8 | Demo Sprint 2 + Retro + Actualizar riesgos | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 1 | 3.7 | BI+Py | Riesgos | S2
4 | Sprint 3
4.1 | Agregar segunda fuente o ampliaciones | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 5 | 3.8 | Py | Alcance | S3
4.2 | Orquestación (APScheduler/cron) | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2 | 3.8 | Py | Cronograma | S3
4.3 | Detección de cambios y deduplicación | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2 | 4.1 | Py | Calidad | S3
4.4 | Alertas y plan de continuidad | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2 | 4.2;4.3 | BI+Py | Riesgos | S3
4.5 | Endpoints extra (/lugares,/stats) + export CSV | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 3 | 4.1 | Py | Alcance | S3
4.6 | Compliance robots/ToU + seguridad básica | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2 | 4.1 | BI | Calidad | S3
4.7 | UAT con BI + ajustes finales | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2 | 4.5;4.6 | BI+Py | Calidad | S3
4.8 | Cierre: lecciones aprendidas + handover | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 1 | 4.7 | BI | Integración | S3
M1 | Hito: Charter y WBS aprobados | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | 1.3 | BI | Integración | Planificación
M2 | Hito: PoC validado | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 | 2.6 | BI+Py | Integración | S1
M3 | Hito: MVP listo | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 3.8 | BI+Py | Integración | S2
M4 | Hito: Go-Live programado | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 4.7 | BI+Py | Integración | S3

## Gantt
Web Habla Vao
Acta de Constitución (Project Charter)
| Nombre de la empresa | Vaope |  |  |  |  | Leyenda: |  | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
| Responsable del proyecto | Jesus Garcia / Johan Poul Zuñiga Cordova
| Fecha de inicio del proyecto: | 2026-01-15 | [6 empty] | 2025-03-01 | [30 empty] | 2025-04-01 | [29 empty] | 2025-05-01 | [30 empty] | 2025-06-01 | [29 empty] | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [25 empty] | 2025-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [30 empty] | 2025-12-01
| Incremento de desplazamiento: | 1 | [6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29
| Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Fin | Días |  | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
| Proyecto General | Riesgo alto | Johan Poul Zuñiga Cordova / Oscar | 45.16% | 2025-12-15 | 2027-01-01 | 31
* | 1. Capítulo 1 – Planificación | Riesgo alto | Johan Poul Zuñiga Cordova / Oscar | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-28 | 14
| INTRODUCCIÓN | Objetivo | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-15 12:00 | 0.5
| OBJETIVO | Objetivo | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-15 12:00 | 2025-12-16 | 0.5
| ALCANCE | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-16 12:00 | 0.5
| PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL PROCESO DE DEVOLUCIONES | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-16 12:00 | 2025-12-17 | 0.5
| ACTORES Y ROLES | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-17 12:00 | 0.5
| REGLAS DE NEGOCIO | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-17 12:00 | 2025-12-18 | 0.5
| MAPA DE PROCESOS AS-IS | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 1
| MAPA DE PROCESOS TO-BE | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-21 | 2 | 1.8
| HISTORIAS DE USUARIO | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1
| CASOS DE USO | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 1
| REQUISITOS FUNCIONALES | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 1
| REQUISITOS NO FUNCIONALES | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 1
| MODELO DE DATOS | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 1
| PROTOTIPADO | Según lo previsto | Johan Poul Zuñiga Cordova | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-28 | 3
* | 2. Capítulo 2: Implementación de la solución | Riesgo alto | Johan Poul Zuñiga Cordova / Oscar | 0% | 2026-12-15 | 2027-01-01 | 17
| 2.1 Sprint 1 | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 6
| 2.1.1 HU2 Configuración de modalidad de devolución | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 1
| 2.1.2 HU8 Notificación de modificación de devolución del evento | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 1
| 2.1.3 HU9 Ver reglas del evento | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 1
| 2.1.4 HU10 Módulo de pedidos devoluciones | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 1
| 2.1.5 HU11 Selector de tickets para devolución | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 1
| 2.1.6 HU12 Grilla de tickets a devolver | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1
| 2.2 Sprint 2 | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 11
| 2.2.1 HU13 Modal de Observaciones de la devolución | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 1
| 2.2.2 HU14 Registro de transacción negativa | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1
| 2.2.3 HU15 Recalculo del total de la venta (Se resta los tickets a devolver) | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 1
| 2.2.4 HU16 Registro de código de pago | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 1
| 2.2.5 HU18 Tarea de devolución automática | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 1
| 2.2.6 HU19 Tarea de envió a Contabilidad para devolución | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 1
| 2.2.7 HU20 Tarea de envió a Finanzas para devolución | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 1
| 2.2.8 HU21 Notificación de nuevas devoluciones a contabilidad y finanzas | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 1
| 2.2.9 HU22 Vista de devoluciones Contabilidad | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 1
| 2.2.9 HU23 Vista de devoluciones Finanzas | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 1
| 2.2.9 HU24 Notificación de finalización al cliente | Riesgo medio | Jesus Garcia | 0% | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 1