## Backlog
OK
EN PROCESO
Épica | HU | Título | Como (rol) | Quiero | Para | Criterios (Gherkin) | Sprint | Responsable
EP-01 | HU-01 | Modelar proceso BPMN de conciliaciones Niubiz | Analista de Procesos | modelar el flujo RPA en Bizagi | asegurar claridad del proceso y excepciones | Given el proceso de conciliaciónWhen se modela en BizagiThen se incluyen tareas, gateways, errores y reintentos | Sprint 1 | Analista Funcional
EP-01 | HU-02 | Definir alcance del RPA de conciliaciones | Product Owner | definir qué pasos serán automatizados | evitar automatizar tareas fuera de alcance | Given el manual del procesoWhen se define el alcanceThen se documentan pasos automáticos y manuales | Sprint 1 | Product Owner
EP-02 | HU-03 | Crear usuario backoffice con rol RPA | Administrador del Sistema | crear un usuario técnico RPA | garantizar accesos controlados | Given el sistema backofficeWhen se crea el usuario RPAThen solo accede a conciliaciones e importaciones | Sprint 1 | Administrador TI
EP-02 | HU-04 | Configurar accesos Niubiz para usuario RPA | Administrador de Pagos | habilitar acceso a mis depósitos | permitir descarga de reportes | Given la plataforma NiubizWhen se asigna el rol consultaThen el usuario puede descargar reportes Excel | Sprint 1 | Admin Financiero
EP-03 | HU-05 | Automatizar login a backoffice | RPA Bot | iniciar sesión automáticamente | eliminar intervención manual | Given credenciales válidasWhen el bot ejecuta loginThen accede sin errores | Sprint 2 | Dev RPA
EP-03 | HU-06 | Automatizar navegación a Conciliaciones | RPA Bot | navegar a Ventas → Conciliaciones | preparar la importación | Given sesión iniciadaWhen navega por el menúThen llega al módulo correcto | Sprint 2 | Dev RPA
EP-03 | HU-07 | Automatizar selección método NIUBIZ | RPA Bot | seleccionar NIUBIZ (Tarjeta, QR, Yape) | importar el archivo correcto | Given modal de importaciónWhen selecciona NIUBIZThen queda listo para cargar archivo | Sprint 2 | Dev RPA
EP-03 | HU-08 | Automatizar login a plataforma Niubiz | RPA Bot | iniciar sesión en Niubiz | acceder a los depósitos | Given credenciales válidasWhen el bot se autenticaThen accede al dashboard | Sprint 2 | Dev RPA
EP-03 | HU-09 | Automatizar búsqueda de depósitos por fecha | RPA Bot | filtrar depósitos por fecha | obtener datos correctos | Given fecha ingresadaWhen ejecuta búsquedaThen se muestran depósitos del día | Sprint 2 | Dev RPA
EP-03 | HU-10 | Automatizar descarga reporte Excel Niubiz | RPA Bot | descargar el archivo Excel | usarlo en conciliación | Given depósito seleccionadoWhen descarga el reporteThen el archivo se guarda en la carpeta RPA | Sprint 2 | Dev RPA
EP-04 | HU-11 | Validar descarga de archivo | RPA Bot | validar que el archivo existe | evitar importaciones fallidas | Given descarga ejecutadaWhen valida archivoThen existe y no está vacío | Sprint 3 | Dev RPA
EP-04 | HU-12 | Automatizar carga de archivo en backoffice | RPA Bot | subir el archivo descargado | ejecutar conciliación automática | Given archivo válidoWhen se carga vía BrowseThen el sistema lo acepta | Sprint 3 | Dev RPA
EP-04 | HU-13 | Automatizar ejecución de conciliación | RPA Bot | ejecutar la importación | completar el proceso | Given archivo cargadoWhen presiona ImportarThen se procesa conciliación | Sprint 3 | Dev RPA
EP-05 | HU-14 | Capturar resultado de conciliación | RPA Bot | leer el resultado del sistema | auditar el proceso | Given conciliación ejecutadaWhen el sistema respondeThen se captura “Validados / Anteriores / No existen” | Sprint 3 | Dev RPA
EP-05 | HU-15 | Registrar logs del proceso RPA | Equipo RPA | generar logs de ejecución | facilitar soporte y auditoría | Given ejecución del botWhen ocurre un eventoThen se registra en log con timestamp | Sprint 3 | Dev RPA
EP-05 | HU-16 | Manejar errores y reintentos | RPA Bot | reintentar ante fallas | aumentar estabilidad | Given error temporalWhen ocurre falloThen reintenta y notifica si persiste | Sprint 4 | Dev RPA
EP-06 | HU-17 | Parametrizar fechas de ejecución | Usuario Operativo | definir fecha de conciliación | ejecutar reprocesos | Given parámetro fechaWhen inicia el botThen usa la fecha indicada | Sprint 4 | Dev RPA
EP-06 | HU-18 | Programar ejecución automática | Operaciones TI | ejecutar el RPA por horario | eliminar ejecución manual | Given scheduler configuradoWhen llega la horaThen el bot se ejecuta | Sprint 4 | Administrador TI
EP-06 | HU-19 | Documentar RPA de conciliaciones | Analista Funcional | documentar el proceso | facilitar soporte y continuidad | Given RPA finalizadoWhen se documentaThen existe manual técnico y funcional | Sprint 4 | Analista Funcional